## Sheet1
编号 | 配合方 | 配合内容 | 截止时间
1 | 数理 | 确定方案流程及架构 | 3.9
2 | 联华 | 结合联华页面风格，完成3.1-3.9页面的UI界面设计。 | 3.13
3 | 联华 | 配合联华，完成和页面2的SDK对接；和页面5的SDK对接。 | 3.17
4 | 数理 | 配合数理，完成和页面3.10及4.11的SDK对接。 | 3.17
5 | 数理、联华 | 页面初稿及SDK对接完成 | 3.17
6 | 数理、联华 | 综合测试与修改 | 3.2
7 | 数理、联华 | SDK打包交付 | 3.2