## 项目集跟踪
项目 | 项目描述 | 目标 | 项目计划完成日期 | 项目参与人员 | 当前阶段 | 当前进展 | 风险和求助
联华鲸选APP项目 | 联华鲸选APP项目中，确权平台提供开通储值卡开通的能力； | 支撑联华鲸选APP商用 | 2018.4.25 | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余，王程浩； 2、H5页面开发：曹洪玉、秦思佳； 3、监控运营页面开发：曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：张如聪 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成95%左右。 2018.4.16~2018.4.20： 1、支撑联华SDK测试； 1）解决ios H5无法下一跳等问题； 二、下一步计划：2018.4.23~2018.4.28： 1、集成南京银行正式发布的版本进行测试； 2、支撑联华上线； | 1、linkface的license4.15到期，请尽快申请正式license。求助对象：金泰宇，柳林峰；计划完成时间：2018.4.20
义乌智慧园区项目 | 大数据交易中心提供端到端的一套门户网站，包括前端和后端； | 支撑义乌智慧园区商用 | 2018.5.11 | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰 3、UI：孙重冰 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成45%； 2018.4.16~2018.4.20： 1、后端：后台技术方案经过评审，已经启动门户网站后台开发，开发完成80%左右； 2、前端UI:UI完成企业后台设计； 3、前端web：前端进行企业后台设计的开发； 二、下一步计划：2018.4.23~2018.4.28： 1、后端：企业后台开发完成； 2、前端web:企业后台管理界面开放完成； 3、后端+前端：企业后台管理前、后台联调通过； 4、前端UI：完成企业门户网站的设计，并经过评审； | 1、请和义乌对齐整体的联调计划。求助对象：金泰宇、包成勇、蔺东杰；计划完成时间：2018.4.20
确权平台增加数据查询能力 | 确权平台提供数据查询能力，用户能在APP端查询自己的数据； | 数据开发平台查询能力试商用 | 2018.5.30 | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成20%； 2018.4.16~2018.4.20： 1、serve后台：梳理出和前台的接口，完成初步评审； 2、server后台，开发完成20%左右； 3、APP SDK功能需求整理完成，并完成设计； 二、下一步计划：2018.4.23~2018.4.28： 1、server后台继续开发，预计完成30%的功能开发； 2、App SDK功能进行开发，预计完成30%的功能开发； | 1、第三方查询APP需要尽快确定；求助对象：万群；计划完成时间：2018.4.20 2、web UI设计当前主要都在设计义乌智慧园区项目，查询特性的web设计估计要4月23后智慧才投入，存在人力风险；求助对象：金泰宇；计划完成时间：2018.4.20
数据应用平台能力增强(技术选型） | 数据应用平台提供分布式的能力 | 数据API分布式平台技术选型 | 2018.4.30 | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 技术调研 | 一、整体进展：完成20%； 2018.4.16~2018.4.20： 1、调用spark data frame 自定义能力基本调研完成，使用起来比较麻烦，需要重新讨论和设计； 二、下一步计划：2018.4.23~2018.4.28： 1、继续调研spark 平台能力； | NA