## 项目集跟踪
项目 | 项目描述 | 目标 | 项目计划完成日期 | 项目参与人员 | 当前阶段 | 当前进展 | 风险和求助
联华鲸选APP项目 | 联华鲸选APP项目中，确权平台提供开通储值卡开通的能力； | 支撑联华鲸选APP商用 | 2018.4.25 | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余，王程浩； 2、H5页面开发：曹洪玉、秦思佳； 3、监控运营页面开发：曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：张如聪 | 维护阶段 | 一、整体进展：完成100%左右。 2018.5.2~2018.5.4： 1、等待联华开始搞活动，大规模使用该APP； | 1、linkface的license4.15到期，请尽快申请正式license。求助对象：柳林峰；计划完成时间：2018.4.20 2、2018.4.27:已获取正式账号，并开始计费，此风险进行关闭；
义乌智慧园区项目 | 大数据交易中心提供端到端的一套门户网站，包括前端和后端； | 支撑义乌智慧园区商用 | 2018.5.25 | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰 3、UI：孙重冰 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成95%左右； 2018.5.14~2018.5.18： 1、完成5.16义乌智慧园区的初步验收； 2、后端：完成整系统端到端的测试验证； 3、前端UI:全部完成； 4、前端web： 1）门户前台web开发完成； 2）门户后台web开发完成； 3）企业后台web开发完成； 二、下一步计划：2018.5.21~2018.5.25： 1、支持终验； 2、完成初验时，客户提出的5个新需求： | 1、请和义乌对齐整体的联调计划。求助对象：包成勇、蔺东杰；计划完成时间：2018.4.20 ----2018.4.28：联调计划已经和义乌这边对齐： 3、2018.5.3：计划已经和义乌对齐，开发进度晚3~4天，5.11验收，存在风险；责任人：张如聪，计划完成时间：2018.5.7 -----2018.5.11：已经和义乌对齐，在5.16完成全部功能的开发；
数据开放场景能力构建项目 | 在数据开放场景中，确权平台提供两种能力： 1、确权平台提供数据查询能力，用户能在APP端查询自己的数据； 2、数据建模能力； | 数据开放平台试商用 | 2018.5.30 | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成60%； 2018.5.14~2018.5.18： 1、serve后台： 1）开放查询特性：整体进展65%，模拟前台，基本功能测试完成； 2）建模场景：代码开发基本完成，进行UT和SIT测试； 2、查询APP SDK：解混淆结果存图片关键能力已经验证； 3、UI视觉设计：web UI设计已经完成，启动APP端的UI设计； 二、下一步计划：2018.5.21~2018.5.25： 1、server后台： 1）建模场景：本周完成整系统的基本功能的验证； 2、App SDK：解混淆结果存大图片，端到端进行验证； 3、UI视觉设计： 1)APP：UI设计完成； | 1、第三方查询APP需要尽快确定；求助对象：万群；计划完成时间：2018.4.20 ----2018.5.11：已经开会对齐，当前使用自己的数据进行查询，查询APP基本包含如下功能： 1）用户登录能力； 2）验证用户身份能力； 3 ) 查询用户数据的能力； 另外，APP SDK能力需要增强，需要将解混淆的结果用图片形式保存，而且图片要尽可能的大，防止APP端的回传； 2、web UI设计当前主要都在设计义乌智慧园区项目，查询特性的web设计估计要4月23后智慧才投入，存在人力风险；求助对象：万群；计划完成时间：2018.5.30
数据应用平台能力增强(技术选型） | 数据应用平台提供分布式的能力 | 数据API分布式平台技术选型 | 2018.5.30 | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 技术调研 | 一、整体进展：完成65%； 2018.5.14~2018.5.18： 1、完成Spark Mllib中线性回归算法的分析，分析算法中，哪些步骤可以借助spark分布式能力进行执行，提升性能； 二、下一步计划：2018.5.21~2018.5.25： 1、用Spark DataSet API实现LR和用数据应用API实现LR，在本地跑，比较两者的性能和精度； | NA