## 项目集跟踪
项目 | 项目描述 | 目标 | 项目计划完成日期 | 项目参与人员 | 当前阶段 | 当前进展 | 风险和求助
联华鲸选APP项目 | 联华鲸选APP项目中，确权平台提供开通储值卡开通的能力； | 支撑联华鲸选APP商用 | 2018.4.25 | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余，王程浩； 2、H5页面开发：曹洪玉、秦思佳； 3、监控运营页面开发：曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：张如聪 | 维护阶段 | 一、整体进展：完成100%左右。 2018.5.2~2018.5.4： 1、等待联华开始搞活动，大规模使用该APP； | 1、linkface的license4.15到期，请尽快申请正式license。求助对象：柳林峰；计划完成时间：2018.4.20 2、2018.4.27:已获取正式账号，并开始计费，此风险进行关闭；
义乌智慧园区项目 | 大数据交易中心提供端到端的一套门户网站，包括前端和后端； | 支撑义乌智慧园区商用 | 2018.5.11 | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰 3、UI：孙重冰 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成80%左右； 2018.5.2~2018.5.4： 1、后端：门户前后台开发完成，企业后台开发完成； 2、前端UI:全部完成； 3、前端web： 1）门户前台web开发完成80%； 2）门户后台web开发完成90%； 3）企业后台web开发完成10%； 二、下一步计划：2018.5.7~2018.5.11： 1、后端：完成用户使用手册、系统设计等资料； 2、前端web:门户网站web开发全部完成； 3、企业后台，开发完成40%； 3、后端+前端：门户前后台联调通过，5.8下班前发版本给义乌进行部署； | 1、请和义乌对齐整体的联调计划。求助对象：包成勇、蔺东杰；计划完成时间：2018.4.20 2、2018.4.28：初步联调计划已经给出，待和义乌这边对齐：责任人：蔺东杰、张如聪，计划完成时间：2018.5.2 3、2018.5.3：计划已经和义乌对齐，开发进度晚3~4天，5.11验收，存在风险；责任人：张如聪，计划完成时间：2018.5.7
确权平台增加数据查询能力 | 确权平台提供数据查询能力，用户能在APP端查询自己的数据； | 数据开发平台查询能力试商用 | 2018.5.30 | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 开发阶段 | 一、整体进展：完成35%； 2018.5.2~2018.5.4： 1、serve后台：开发完成50%左右： 1）完成app sdk和app server之间的通讯交互； 2、APP SDK：开发完成65%左右； 二、下一步计划：2018.5.7~2018.5.11： 1、server后台继续开发，预计完成70%的功能开发； 2、App SDK：开发完成，并和后台进行联调通过； 3、UI视觉设计：开始启动，计划5.9号前完成设计； | 1、第三方查询APP需要尽快确定；求助对象：万群；计划完成时间：2018.4.20 2、web UI设计当前主要都在设计义乌智慧园区项目，查询特性的web设计估计要4月23后智慧才投入，存在人力风险；求助对象：万群；计划完成时间：2018.4.20
数据应用平台能力增强(技术选型） | 数据应用平台提供分布式的能力 | 数据API分布式平台技术选型 | 2018.4.30 | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 技术调研 | 一、整体进展：完成50%； 2018.5.2~2018.5.4： 1、使用aggreate UDF的方式，用spark data frame sql API验证能力通过； 二、下一步计划：2018.5.7~2018.5.11： 1、对于普通的UDF，用spark data frame API验证可行性； 2、用UDF验证一个端到端的场景； | NA