## 最新动态汇总
项目名称 | 本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
义乌智慧园区项目 | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、和义乌大数据运营中心完成自验； 2、完成自验时发现的问题和改进需求； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成网站的详细设计文档； 2、周一完成终验； | 2018.5.25 |  | NA | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰； 3、UI：孙重冰 | 99%
数据开放场景能力构建项目 | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、后端： 端到端完成数据开放场景建模能力的功能测试 2、前端web： 1）账号管理功能完成80%； 2）供方界面功能完成10%； 3、APP开发：完成和APP server端的调试和整体测试； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、后端： 通过模拟前端消息，对后端稳定性进行更多测试； 2、前端： 1）完成账号管理功能的开发和需方界面； 2）完成供方界面功能的50%； | 2018.5.30 |  | 1、web前端同时需要兼顾联华二期开发需求，开发时间已经逾期； | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 75%
数据应用平台能力增强(技术选型） | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、完成API的语法树设计； 2、对spark的API转换方案完成50%； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成对于spark的API转换方案； | 2018.6.30 |  | 1、同时需要完成专利撰写，时间上可能有冲突； | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 80%
化工指标项目 | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、进行内部方案具体细节的讨论，修改初步方案文档； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、与客户沟通初步方案，确定具体的开发方案； | 2018.7.15 |  | 1、未能及时向客户展示方案，可能对后续的进度安排会有影响； | 1、web页面开发：徐涛； 2、server开发：张如聪； 3、UI:孙重冰； 4、解决工程师：董坪； 5、产品：俞吉； | 8%
联华鲸选APP银行认证项目 | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、修改开发需求，完成相应的产品原型图和设计稿； 2、完成需求的基本功能开发； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成内部联调； 2、完成内部验收； 3、完成外部联调和产品交付； | 2018.6.12 | 6/5 完成UI设计稿； 6/8 完成App开发； 6/8 完成产品的内部交付； 6/11 完成与闪电购的联调； 6/12 完成产品交付； | 1、用户需求一直未最终确认，影响了开发计划，存在6/12交付的风险； 2、联华将于6/11中午发布新版APP，此后闪电购方面可能不会安排联调； | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、前端web：徐涛、曹洪玉； 3、server开发：张如聪； 4、UI:孙重冰； 5、产品：俞吉； | 40%
企业官网服务化项目 | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、调研阿里云市场中提供的公司主页定制服务； 2、调研不同行业公司主页所需要的模块； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成针对阿里云和腾讯云市场的调研工作，并完成调研报告； | 2018.7.31 |  | NA | 1、前端web：徐涛； 2、后端：蔺东杰； 3、server开发：张如聪； 4、UI:孙重冰； 5、产品：俞吉； | 2%

## 义乌智慧园区项目
项目周报记录表
项目编号： |  |  |  | 项目名称： | 义乌智慧园区项目 |  |  | 项目负责人： | 蔺东杰
本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
2018.5.21-2018.5.25 | 1、完成用户初验时新增的5个需求； 2、完成端到端的一轮增强测试； 3、解决修复义乌和自测的30+问题； | 2018.5.28-2018.6.1 | 1、支撑项目进行终验，加强测试和问题修改： 1）解决当前已知的用户体验剩余问题（3-4个issue）； 2、解决session过期问题； | 2018.5.25 |  | 1、终验时间还未确定，用户体验问题较多，问题没有收敛，整体验收偏晚1周左右； | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰； 3、UI：孙重冰 | 95%
2018.5.28-2018.6.1 | 1、完成联调问题的修改和自验； | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、和义乌大数据运营中心完成自验； 2、支持客户终验； | 2018.5.25 |  | NA | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰； 3、UI：孙重冰 | 98%
2018.6.4-2018.6.8 | 1、和义乌大数据运营中心完成自验； 2、完成自验时发现的问题和改进需求； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成网站的详细设计文档； 2、周一完成终验； | 2018.5.25 |  | NA | 1、前台开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 2、后台开发：蔺东杰； 3、UI：孙重冰 | 99%

## 数据开放场景能力构建项目
项目周报记录表
项目编号： |  |  |  | 项目名称： | 数据开放场景能力构建项目 |  |  | 项目负责人： | 田川鄂
本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
2018.5.21-2018.5.25 | 1、后端： 1）完成查询场景后端功能的调试； 2）建模场景后端整体功能调试完成80%； 2、前端web:未开始，计划下周投入； 3、UI：查询APP设计完成90%； 4、APP开发：整体完成50%左右，计划下周完成开发； | 2018.5.28-2018.6.1 | 1、后端： 1）查询场景，完成模拟APP server端的开发； 2）完成建模场景后端功能的调试； 2、前端web:本周完成设计，并启动开发； 3、UI：查询APP完成，并完成评审； 4、APP开发：整体功能开发完成； | 2018.5.30 |  | 1、web前端预计本周5.28才能投入，存在5月底全部完成开放平台的风险； | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 65%
2018.5.28-2018.6.1 | 1、后端： 完成建模场景数据混淆功能的验证； 2、前端web： 前后端接口完成评审和修改； 3、UI:完成查询APP设计； 4、iOS和Android APP开发：完成查询公测APP的开发，功能自测完成； | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、后端： 端到端完成数据开放场景建模能力的功能测试； 2、前端Web： 开始开发数据开放场景下的数据查询能力相关web功能； 3、APP开发：完成和APP server端的调试和整体测试； | 2018.5.30 |  | 1、web前端上周才投入，开发时间已经逾期； | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 70%
2018.6.4-2018.6.8 | 1、后端： 端到端完成数据开放场景建模能力的功能测试 2、前端web： 1）账号管理功能完成80%； 2）供方界面功能完成10%； 3、APP开发：完成和APP server端的调试和整体测试； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、后端： 通过模拟前端消息，对后端稳定性进行更多测试； 2、前端： 1）完成账号管理功能的开发和需方界面； 2）完成供方界面功能的50%； | 2018.5.30 |  | 1、web前端同时需要兼顾联华二期开发需求，开发时间已经逾期； | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、H5页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 3、web页面开发：徐涛、曹洪玉、秦思佳； 4、server开发：田川鄂、钱燕； 5、UI:孙重冰 | 75%

## 数据应用平台能力增强(技术选型）
项目周报记录表
项目编号： |  |  |  | 项目名称： | 数据应用平台能力增强(技术选型） |  |  | 项目负责人： | 王程浩
本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
2018.5.21-2018.5.25 | 1、完成线性回归算法中，哪些步骤可以用spark API实现，哪些在本地实现； 2、完成线性回归算法在本地和spark上的实现； 3、测试样本数据在不同规模下，本地和spark上的性能对比； | 2018.5.28-2018.6.1 | 1、输出不同样本数据规模下的性能对比报告； 2、设计本地和spark集群上，API接口统一方案； | 2018.6.30 |  | NA | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 70%
2018.5.28-2018.6.1 | 1、完成线性回归算法在本地和spark上的性能测试对比，并输出分析报告； 2、开始设计统一数据建模API，该API支持在本地和spark上运行任务； | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、统一API方案细化，并用demo验证关键能力； | 2018.6.30 |  | NA | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 75%
2018.6.4-2018.6.8 | 1、完成API的语法树设计； 2、对spark的API转换方案完成50%； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成对于spark的API转换方案； | 2018.6.30 |  | 1、同时需要完成专利撰写，时间上可能有冲突； | 1、server开发：王程浩、张如聪 | 80%

## 化工指标项目
项目周报记录表
项目编号： |  |  |  | 项目名称： | 化工指标项目 |  |  | 项目负责人：
本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
2018.5.28-2018.6.1 | 1、确定初步要完成的功能； 2、确认关键指标的报表设计； | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、与客户沟通初步方案，确定具体的开发方案； | 待确定 | 目前处于前期需求设计与讨论阶段，待确认后再行细化里程碑； | NA | （初步，待确定） 1、web页面开发：徐涛； 2、server开发：张如聪； 3、UI:孙重冰； 4、解决工程师：董坪； 5、产品：俞吉； | 5%
2018.6.4-2018.6.8 | 1、进行内部方案具体细节的讨论，修改初步方案文档； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、与客户沟通初步方案，确定具体的开发方案； | 待确定 | 目前处于前期需求设计与讨论阶段，待确认后再行细化里程碑； | 1、未能及时向客户展示方案，可能对后续的进度安排会有影响； | （初步，待确定） 1、web页面开发：徐涛； 2、server开发：张如聪； 3、UI:孙重冰； 4、解决工程师：董坪； 5、产品：俞吉； | 8%

## 联华鲸选APP银行认证项目
项目周报记录表
项目编号： |  |  |  | 项目名称： | 联华鲸选APP银行认证项目 |  |  | 项目负责人：
本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
2018.5.28-2018.6.1 | 1、与数理的解决工程师对接开发需求； 2、完成对产品功能的设计； | 2018.6.4-2018.6.8 | 1、完成UI设计稿； 2、完成iOS和Android App的开发； 3、完成内部验收测试； | 2018.6.12 | 6/5 完成UI设计稿； 6/8 完成App开发； 6/8 完成产品的内部交付； 6/11 完成与闪电购的联调； 6/12 完成产品交付； | NA | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、前端web：徐涛、曹洪玉； 3、server开发：张如聪； 4、UI:孙重冰； 5、产品：俞吉； | 10%
2018.6.4-2018.6.8 | 1、修改开发需求，完成相应的产品原型图和设计稿； 2、完成需求的基本功能开发； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成内部联调； 2、完成内部验收； 3、完成外部联调和产品交付； | 2018.6.12 | 6/5 完成UI设计稿； 6/8 完成App开发； 6/8 完成产品的内部交付； 6/11 完成与闪电购的联调； 6/12 完成产品交付； | 1、用户需求一直未最终确认，影响了开发计划，存在6/12交付的风险； 2、联华将于6/11中午发布新版APP，此后闪电购方面可能不会安排联调； | 1、App端开发：IOS 张红军，Android：葛继余； 2、前端web：徐涛、曹洪玉； 3、server开发：张如聪； 4、UI:孙重冰； 5、产品：俞吉； | 40%

## 企业官网服务化项目
项目周报记录表
项目编号： |  |  |  | 项目名称： | 企业官网服务化项目 |  |  | 项目负责人：
本阶段时间区间 | 本阶段完成工作 | 下阶段时间区间 | 下阶段工作计划 | 计划完成时间 | 里程碑 | 风险与问题 | 成员与分工 | 进度比例 | 备注
2018.6.4-2018.6.8 | 1、调研阿里云市场中提供的公司主页定制服务； 2、调研不同行业公司主页所需要的模块； | 2018.6.11-2018.6.15 | 1、完成针对阿里云和腾讯云市场的调研工作，并完成调研报告； | 待确定 | 目前处于前期需求设计与讨论阶段，待确认后再行细化里程碑； | NA | （初步，待确定） 1、前端web：徐涛； 2、后端：蔺东杰； 3、server开发：张如聪； 4、UI:孙重冰； 5、产品：俞吉； | 2%